|  |
| --- |
| SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ  **VILNIAUS MIESTO BŪSTAS** Įmonės kodas 124568293, Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius. Tel. 2337637, 8-697 00804, faks. 2160646.El. p. vilniaus.bustas@vmb.lt, a. s. LT027300010000558740 AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000.Registruota Vilniaus miesto savivaldybės Rejestro tarnyboje, rejestro Nr. AB98-819 |

2016-12-08 Nr.\_\_\_\_

**MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS**

**STATYBOS-REMONTO DARBŲ (6 BUTAI) PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS**

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Savivaldybės įmonė ”Vilniaus miesto būstas”, kodas: 124568293, Švitrigailos g. 7, LT-03211, Vilnius. Tel. 8-5 233 76 37.

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

5. Perkančioji organizacija yrapridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

6. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

6.1. skelbimas apie pirkimą;

6.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais);

6.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

6.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

7. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis (kai leidžiama, – kitaip raštu) pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:

7.1. užpildytas atsakymų atitikties konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimynas, prie atsakymo pridedant („prisegant“), kai reikalaujama, atitiktį reikalavimui patvirtinančių dokumentų, skaitmenines kopijas;

7.2. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal Konkurso sąlygų 2 priedą;

7.3. tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių Konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys;

7.4. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

7.5. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija;

7.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

8. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).Tiesioginį ryšį su tiekėjais techniniai klausimais įgalioti palaikyti:***Būsto priežiūros skyriaus vedėjasOleg Klopov, Švitrigailos g. 7, Vilnius, tel. 8 5 2500 767.*** Atkreipiame dėmesį, kad CVP IS susirašinėjimo funkcija turite naudotis atsakingai. Ši funkcija yra oficiali bendravimo priemonė, todėl jai taikomi kiti reikalavimai nei bendraujant elektroniniu paštu, *Skype*®, socialiniame portale ar pan. Tekstas ar pridėtas raštas turi būti parengtas pagal raštvedybos taisykles, būti išsamus ir informatyvus.

**II. PIRKIMO OBJEKTAS**

9. Šis pirkimas į dalis neskirstomas.

10. Perkančioji organizacija numato pirkti statybos – remonto darbus su medžiagomis butų:

**10.1. BUTAS ADRESU: V. ŠOPENO G. 3-7, VILNIUS;**

**10.2. BUTAS ADRESU: ALGIRDO G. 41A-69, VILNIUS**

**10.3. BUTAS ADRESU: ŠEŠĖLIŲ G. 10A-7, VILNIUS**

**10.4. BUTAS ADRESU: NAUJOJI G. 22-3, VILNIUS**

**10.5. BUTAS ADRESU: LAISVĖS PR. 39-59, VILNIUS**

**10.6. BUTAS ADRESU: LIEPKALNIO G. 22-16, VILNIUS**

Darbų BVPŽ kodas – 45453000-7Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai.

Darbų kiekiai nurodyti 1 priede.

11. Darbų atlikimo terminai nurodyti šių konkurso sąlygų 4 priede.

12. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus miestas.

**III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

13. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir pateikti nurodytus dokumentus. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako tik įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, kuris kartu pateikia („prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai teikėjui | Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti teikėjas, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus minimalius reikalavimus |
| 13.1. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl Viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.  *Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.* |
| 13.2. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. | Tiekėjas turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.\*  **Sąlygos ir dokumentai:**  Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas ar pažyma (Dėl įtariamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį) ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar išrašai iš teismų sprendimų (jei tokie yra) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos, kurioje registruotas tiekėjas, išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Jeigu išduotame kompetentingų institucijų dokumente nenurodoma informacija apie asmenis turinčius balsų daugumą juridinių asmenų susirinkime, tiekėjas turi pateikti dokumentą, kuriame nurodoma šį informacija.  Dokumentas pateikiamas, kai tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis yra fizinis asmuo ir juridinio asmens dalyvių susirinkime turi paprastą balsų daugumą. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos, reikalavimas netaikomas.  Jei dalyvis yra juridinis asmuo ir juridinio asmens dalyvių susirinkime turi balsų daugumą, reikalavimas netaikomas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 str. baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą nenumato juridiniams asmenims). Tokiu atveju, Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kurioje tiekėjas turi nurodyti duomenis, kad daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo.  Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  *Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.* |
| 13.3. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. | Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.  Pateikiama:  1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, liudijantis apie tai, kad tiekėjas nėra įsiskolinęs mokesčių valstybės biudžetui.  Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.  2) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių socialinio draudimo įmokų mokėjimo reikalavimą įrodančių dokumentų.  **\*\*Lietuvos Respublikoje registruotų tiekėjų (juridinių asmenų) duomenis pasitikrina pati perkančioji organizacija. Tikrinami paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos duomenys.** *Tuo atveju, jeigu dėl „Sodros“ ar VĮ “Registrų centro” informacinės sistemos techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti paskutinės pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dienos neatlygintinai prieinamų duomenų (apie tiekėją (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui už laikotarpį iki pasiūlymų (paraiškų) pateikimo termino pabaigos arba pati turės kreiptis į kompetentingas institucijas ir gauti pasiūlymų (paraiškų) pateikimo termino dienai aktualią informaciją apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją.*  Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.  Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. *Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje* formoje. |
| 13.4. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Pateikiama:   1. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, jis pateikia šiuos dokumentus:   teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba dokumentas iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas; b) su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (patvirtinantis dokumentas – laisvos formos tiekėjo deklaracija); c) nesiekia susitarimo su kreditoriais (patvirtinantis dokumentas – laisvos formos tiekėjo deklaracija).  ***Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.***   1. Nurodytos informacijos apie Lietuvos Respublikoje registruotą **tiekėją, kuris yra juridinis asmuo**, perkančioji organizacija nereikalauja, nes pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintiniai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose. Neatlygintinai prieinami duomenys **bus tikrinami paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną** išsaugant atitinkamo dokumento išrašą arba skaitmeninę jos kopiją, kuri bus reikalinga tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo metu.   ***Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.***  3) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas),***pateikiama elektroninėje formoje****,* patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. |
| 13.5. | Tiekėjas turi turėti teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla. | Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų išplėstinio registro išrašo kopiją ar Elektroninio sertifikuoto Juridinių asmenų registro išrašo (ESI) prieigos raktąar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka Asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimo kopiją. Jei verstis tam tikra veikla reikalingi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai, tiekėjas pateikia atitinkamų institucijų išduotų leidimų, licencijų, atestatų ar kitų dokumentų kopijas. Lietuvos Respublikoje neregistruotas tiekėjas pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotą dokumentą ar priesaikos deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.  *Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.* |

*\*Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata taikoma  juridinio asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastą balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas). Ši nuostata taikoma tik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnis už nusikalstamą bankrotą numato laisvės atėmimo bausmę, t. y. sankcijos pobūdis lemia, kad ji gali būti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minėta paraiškos ar pasiūlymo atmetimo sąlyga netaikoma.*

*\*\*Neatlygintinai prieinami duomenys apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną bei bus laikomi aktualiais.Vėliau paaiškėjus, kad tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikacija pagal neatlygintinai prieinamus duomenis paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną neatitiko viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (pavyzdžiui, dėl tiekėjo įsiskolinimo duomenų fiksavimo dviem dienomis anksčiau, nei duomenys yra neatlygintinai tikrinami), perkančioji organizacija turės pareigą iki viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo tokio tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų.*

**2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.6 | Tiekėjas turi turėti atestatą (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos- remonto darbus sritims, apimančioms visą techninio darbo sudėtį. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas (-i) galiojantis (-ys) atestatas (-ai). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |
| 13.7. | Tiekėjo patirtis - per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytos bent **3** statybos-remonto rangos darbų sutartys, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip**25000 Eur.** | Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų statybos-remonto darbų sutarčių sąrašas(5 priedas), nurodant darbų bendras sumas, datas ir darbų gavėjus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra perkančiosios organizacijos ar ne. Įrodymui apie darbų suteikimą tiekėjai pateikia Užsakovų pažymas, o joms nesant – laisvos formos tiekėjo deklaracijas apie tinkamai ir laiku įvykdytus darbus.  Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (5 priedas). |
| 13.8. | Tiekėjas turi pasiūlyti darbų vadovus ir specialistus, apmokytus atlikti satybos- remonto darbus:  1) Ne mažiau kaip **2 darbų vadovus,** turinčius teisę atlikti statybos-remonto darbus.  2) Ne mažiau kaip**5 specialistus**, kurie atliks darbus. | Darbų vadovų ir specialistų sąrašas.  Darbų vadovųkvalifikacijos atestatai,darbo patirties aprašymai.  Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. |

***Pastabos:***

* *neatlygintinai prieinami duomenys apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną, kadangi tiek Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tiek Valstybės įmonės Registrų centro informacinės sistemose galima matyti duomenis apie tiekėją (juridinį asmenį) tik tos dienos, kurią atitinkama informacija yra tikrinama. Tuo atveju, jeigu dėl informacinės sistemos, kurioje Pirkėjas tikrina neatlygintinai prieinamus duomenis, techninių trikdžių paskutinę pirminių pasiūlymų pateikimo dieną PO neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti Tiekėjo (juridinio asmens) pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui už laikotarpį iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.*
* *Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija, kurią tiekėjas yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje iš kurios jis atvyko. Kai tiekėjas nėra sudaręs su kreditoriais taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais – ir laisvos formos tiekėjo deklaraciją.*
* *Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Aposttille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).*

14. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei nurodė perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

15. Pirkimo sutarčiai vykdyti privalomus atestatus, licencijas, leidimus, verslo liudijimusir panašius dokumentus turi pateikti tos ūkio subjektų grupės nariai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia atitinkamų atestatų, licencijų, leidimų, verslo liudijimųir panašių dokumentų.

16. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją.Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

17. Tiekėjas turi atitikti visus 13 punkte nustatytus reikalavimus. Jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

18. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti, jeigu pasitelks, ir kokiai darbų daliai (Konkurso sąlygų 2 priedas)*.* Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. **Jeigu Tiekėjo siūlomas specialistas paraiškos teikimo metu nėra Tiekėjo darbuotojas, bet laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju būtų įdarbintas arba pasitelktas kitais teisiniais pagrindais, jis laikomas subtiekėju ir turi būti nurodomas Konkurso sąlygų 2 priede.**

19. Pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti Konkurso sąlygų 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 punktuose nurodytus reikalavimus turi atitikti pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

20.Keičiant subtiekėjus sutarties galiojimo metu, keičiamų subtiekėjų kvalifikacija turi atitikti Konkurso sąlygų reikalavimus.

21. Jeigu dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šiuo atveju prieš teikiant pasiūlymą tiekėjas CVPIS priemonėmis kreipiasi į perkančiąją organizaciją, nurodydamas ketinamus pateikti dokumentus ar informaciją ir klausdamas, ar tokie dokumentai ar informacija priimtina, bei nurodydamas priežastis, kodėl negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų.

22. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno tiekėjo kvalifikacijos tikrinimas, ar tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus.

**IV.** **PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS**

23. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt> iki **2016-12-23 9 val. 00 min**. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

24. Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

25. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiamidokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., *pdf*, *doc* ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

26.. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma siūlomos prekės gamintojo, paslaugos teikėjo, prekės modelio pavadinimas, kainos sudedamosios dalys, pasiūlyme nurodyti subrangovai / subtiekėjai / subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal 2 priedą.

27. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 2 priede**. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.** Tiekėjas perkančiajai organizacijai negali reikšti pretenzijų dėl patirtų išlaidų ir prašyti jas apmokėti.

28. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

29. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierineforma − vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

30. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.

31. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

32. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

30. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

33. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

SVARBU: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, *išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (ir kuri laikoma konfidencialia informacija)*, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo paskelbs CVP IS teisės aktuose nustatyta tvarka (VPĮ 18 str. 11 p.).

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje,tiekėjų pasiūlymai turi būti teikiami aiškiai nurodant, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Konfidencialius dokumentus (jei jų pasiūlyme yra) ir/ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateiktą konkrečią informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje ir kuri turi būti laikoma konfidencialia informacija (jei tokia informacija pasiūlyme yra), tiekėjas turi nurodytipasiūlymo formoje (lentelėje, kurioje prašoma nurodyti konfidencialią informaciją), parengtoje pagal konkurso sąlygų 2 priedą.

**V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS**

34. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

**VI.** **KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

35. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos dalyvių iniciatyva, jiems kreipiantis į perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus **4 darbo** dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas n uo gavimo dienos. Dalyviai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

36. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

37. Atsakydama į kiekvieną dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus pirkimo sąlygų 35 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija paaiškinimus, patikslinimus turi paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems dalyviams, prisijungusiems prie pirkimo, ne vėliau kaip likus **1 darbo dienai** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama dalyviui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems dalyviams, prisijungusiems prie pirkimo, bet nenurodo, kuris dalyvis pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas. Perkančioji organizacija tiek aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, tiek dalyvių iniciatyva visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS. Atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo sąlygų patikslinimai perkančiosios organizacijos iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams tik CVP IS priemonėmis.

38. Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS, atitinkamai patiksliną skelbimą apie pirkimą ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).

39. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami suinteresuotiems tiekėjams, jeigu tokie yra žinomi perkančiajai organizacijai.

**VII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS**

40. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais susipažinimas – elektroninių vokų atplėšimo procedūra, vyks **2016-12-23 9 val. 45 min**. Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) posėdyje, kuris vyks SĮ “Vilniaus miesto būstas”, Švitrigailos g. 7/16,Vilnius 14 (arba kitame)kabinete.

41. Į vokų su elektroniniais pasiūlymais atplėšimo procedūrą tiekėjai nekviečiami.

42. Su vokų atplėšimo metu skelbtina informacija pasiūlymus pateikę tiekėjai supažindinami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, jeigu jie pareiškia tokį pageidavimą CVP IS.

43. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

43.1. iki **pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. 2016-12-23 d. 9:00 val.** naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti adresu: <http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/2_pdfsam_Naudojimosi%20CVPIS%20taisykles.pdf>.

43.2.**iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios, t. y. 2016-12-23 9 val. 45 min.CVP IS susirašinėjimo priemonėmis** pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą.

44. Slaptažodis pateiktas laiku ir tinkamai laikomas tada, kai jis pateiktas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki vokų su kainų pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios.

45. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: elektroniniu paštu ([lina.kuliesiene@vmb.lt](mailto:lina.kuliesiene@vmb.lt)) arba raštu Švitrigailos g. 7/16,Vilnius, nurodant pirkimo pavadinimą numerį ir datą. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais). Jeigu dėl užfiksuotos techninės CVP IS problemos tiekėjai slaptažodį pateikė ne CVP IS priemonėmis, tuomet perkančioji organizacija privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiųsti tiekėjams slaptažodį, kurį panaudojo kainos pasiūlymo iššifravimui.

46. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

47. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

48. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais (pasiūlymo formoje – 2 priedas).

49. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmisprašyti dalyvio šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio pasiūlymą.

50. Jei dalyvis nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, jis neįgyja teisės paaiškinti savo kvalifikacijos.

51. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

52.  Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmispaprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

53.Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

53.1.  Pasiūlymą pateikęs Dalyvis neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų Pasiūlymų pateikimo dieną arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

53.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (dalyvio pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepateikta ar pateikta nepasirašyta pasiūlymo forma);

53.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai arba ją Įgaliojusiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

53.4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

53.5.dalyvis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

53.6. pateiktoje jungtinės veiklos sutartyje nenurodyti punktai, išvardinti šių sąlygų 16 punkte;

53.7. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (pvz.: specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; pasiūlymo/dokumentų nepasirašė konkurso sąlygose nurodytu būdu ir pan.);

53.8. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties.

53.9. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

53.10. tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

53.11. apie nustatytų reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

53.12. tiekėjas pateikė pasiūlymą ne CVP IS priemonėmis ar kitais pirkimo sąlygose nustatytais pagrindais.

53.13. iki vokų, kuriuose yra nurodytos kainos, atplėšimo procedūros pradžios nepateikė slaptažodžio, leidžiančio iššifruoti kainos pasiūlymą.

**VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS**

54. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais.

55. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

**IX. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO**

56. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimotvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

57. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

58. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštuatsisako sudaryti pirkimo sutartį, arba dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties,arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis*,* laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu pateiktą pasiūlyme kaina priimtina perkančiajai organizacijai.

**X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA**

59. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis*.* Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

60. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.

61. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

**XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

62. Sutarties projektas pateiktas 4 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos pirkimo dalyviams ir sudarant sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Sutarties valiuta – eurai. Jei viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymo kaina bus nurodyta užsienio valiuta, pasiūlymo kaina sutartyje bus perskaičiuota eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

PRIDEDAMA:

1. Techninė specifikacija, 9 lapai;
2. Pasiūlymo forma, 10 lapų;
3. Tiekėjo deklaracija, 1 lapas;
4. Sutarties projektas, 9 lapai;
5. Darbų sąrašas, 1 lapas.

Direktorius Tadas Balsevičius

2 priedas

**PASIŪLYMO FORMA**

2016-\_\_-\_\_

Vilnius

**STATYBOS-REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) PIRKIMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)* |  |
| Tiekėjo adresas  *(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)* |  |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| E. pašto adresas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos bankas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

*Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).*

|  |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

Mes siūlome šias darbų kainas:

**1 lentelė. BUTAS ADRESU: V. ŠOPENO G. 3-7, VILNIUS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur(be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
|  | | *Elektros montavimo darbai* | | | | |
| 1.1 | | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 2 |  |  |
|
| 1.2 | | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 5 |  |  |
|
|
| 1.3 | | Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis demontavimas ir montavimas | vnt. | 1 |  |  |
|
| 1.4 | | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas) veikimo trukmė ne mažiau 10 metų (detektoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) | vnt. | 1 |  |  |
|
|
|
|
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |  |
| 2.1 | | Senų tapetų nuplėšimas | kv. m. | 63,86 |  |  |
|
| 2.2 | | Medinių grindjuosčių nuardymas | m | 29,95 |  |  |
|
| 2.3 | | Kiliminių grindų dangų nuardymas | kv. m. | 28,98 |  |  |
| 2.4 | | Lubų atskirų vietų iki 1 kv.m. ploto tinko remontas cementro-kalkių skiediniu | kv. m. | 1,00 |  |  |
|
|
| 2.5 | | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv. m. | 28,98 |  |  |
|
|
| 2.6 | | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv. m. | 28,98 |  |  |
|
|
| 2.7 | | Durų varčių ir staktų išėmimas | vnt. | 1,00 |  |  |
| 2.8 | | Durų blokų keitimas pertvarose, kai angos plotas iki 2 kv.m. | kv. m. | 2,78 |  |  |
|
| 2.9 | | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiedinių | kv. m. | 5,31 |  |  |
|
| 2.10 | | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv. m. | 107,50 |  |  |
|
|
| 2.11 | | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv. m. | 63,86 |  |  |
|
|
| 2.12 | | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv.m | 43,64 |  |  |
|
|
| 2.13 | | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 69,17 |  |  |
|
|
| 2.14 | | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antrų arba kartotiniu sluoksnių volelių | kv.m | 69,17 |  |  |
|
|
| 2.15 | | Anksčiau dažytų radiatorių dažymas du kartus aliejiniais dažais | kv.m | 0,60 |  |  |
|
| 2.16 | | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštės (OSB) | kv.m. | 30,00 |  |  |
|
|
| 2.17 | | Laminuotų grindų danga | kv.m. | 30,00 |  |  |
|
| 2.18 | | Durų atmušėjų montavimas | vnt. | 2,00 |  |  |
|
| 2.19 | | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas | t. | 0,50 |  |  |
|
| **Iš viso:** | | | |  |  |

**2 lentelė. BUTAS ADRESU: ALGIRDO G. 41A-69, VILNIUS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur(be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
|  | *Elektros montavimo darbai* | | |  |  |
| 1.1 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu betono sienose | m | 7 |  |  |
| 1.2 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| 1.3 | Lizdų ir vagų užtaisynas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinko laidu sienų paviršiuose | m | 7 |  |  |
|
|
| 1.4 | Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | m | 7 |  |  |
|
|
| 1.5 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 3 |  |  |
|
|
|
| 1.6 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 5 |  |  |
|
|
|
| 1.7 | Jungiklio demontavimas | vnt. | 1 |  |  |
| 1.8 | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. | 3 |  |  |
|
| 1.9 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras (lempų lizdai) | vnt. | 3 |  |  |
|
|
|
| 1.10 | Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai) | vnt. | 1 |  |  |
|
| 1.11 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado. | vnt. | 1 |  |  |
|
| 1.12 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas) veikimo trukmė ne mažiau 10 metų (detektoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) | vnt. | 2 |  |  |
|
|
|
|
| *Santechnikos darbai* | | | | |  |
| 2.1 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas ( tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus) | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| 2.2 | Ketinių vonių keitimas plieninėmis voniomis | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.3 | Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.4 | Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas | vnt. | 2 |  |  |
|
| 2.5 | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 110 mm | m. | 1 |  |  |
|
|
| 2.6 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas (karšto ir šalto vandiens), kai vamzdžių skersmuo daugiau 25 mm iki 40 mm | m. | 10 |  |  |
|
|
| 2.7 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai betono sienose vagų skespjūvio plotas 50 cm2 | m. | 2 |  |  |
|
| 2.8 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdžius sienų paviršiuose | m. | 2 |  |  |
|
| 2.9 | Movinės uždaromosios - reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo 25 mm | vnt. | 3 |  |  |
|
|
| 2.10 | Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.11 | Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | |  |  |
| 3.1 | Šarvo durų (ne mažiau dviejų spynų) blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 kv. m.) | kv. m. | 1.71 |  |  |
|
|
| 3.2 | Durų staktų ir varčių išėmimas | vnt. | 2,00 |  |  |
|
| 3.3 | Senų tapetų nuplėšimas | kv. m. | 65,80 |  |  |
|
| 3.4 | Betono ardymas pneumo plaktuku (sieninė spinta) | kv. m. | 3,00 |  |  |
|
| 3.5 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv. m. | 5,00 |  |  |
|
| 3.6 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | kv. m. | 20,60 |  |  |
|
| 3.7 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | kv.m. | 18,00 |  |  |
|
|
| 3.8 | Medinių grindjuosčių nuardymas | m | 39,54 |  |  |
| 3.9 | Medinių grindų ardymas (po spinta) | kv. m. | 1,00 |  |  |
|
| 3.10 | Gulekšnių iš tašų pakeitimas ant mūrinių stulpelių | kv. m. | 1,00 |  |  |
|
| 3.11 | Plokščių siūlių užtepimas ir rievėjimas iš apačios cementinių skiedinių (kambarys ir virtuvė) | m | 5,70 |  |  |
|
|
| 3.12 | Vidinių paviršių aptepimas pelėsio naikinimo priemone | kv.m | 8,00 |  |  |
|
| 3.13 | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiedinių ir paskirstymo dežutės aklinimas | kv.m | 5,20 |  |  |
|
|
| 3.14 | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | kv.m | 29,70 |  |  |
|
| 3.15 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | kv.m | 29,70 |  |  |
|
| 3.16 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 27,20 |  |  |
|
|
| 3.17 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 27,20 |  |  |
|
|
| 3.18 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | kv.m | 27,20 |  |  |
|
| 3.19 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotinių sluoksnių voleliu | kv.m | 27,20 |  |  |
|
|
| 3.20 | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, (paviršiaus plovimas) | kv.m | 48,20 |  |  |
|
| 3.21 | Sienų vidinių paviršių glaistymas arganiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 74,20 |  |  |
|
|
| 3.22 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 74,20 |  |  |
|
|
| 3.23 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksnių voleliu | kv.m | 74,20 |  |  |
|
|
| 3.24 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotinu sluoksnių voleliu | kv.m | 74,20 |  |  |
|
|
| 3.25 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10 kv. m. | kv.m | 2,51 |  |  |
|
|
| 3.26 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis "Atlas" klijais | kv.m | 14,65 |  |  |
|
| 3.27 | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių | m | 21,00 |  |  |
|
|
| 3.28 | Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis | kv.m | 2,60 |  |  |
|
| 3.29 | Durų blokų keitimas į pertvarų sienų angas, kai angos plotas iki 2 kv. m. | kv.m | 2,00 |  |  |
|
| 3.30 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB) ne mažiau 12 mm) | kv.m | 20,00 |  |  |
|
|
|
| 3.31 | Laminuotų grindlienčių danga | kv.m | 20,00 |  |  |
|
| 3.32 | Durų atmušalų montavimas | vnt. | 2 |  |  |
|
| 3.33 | Telefonspynės plovimas vandeniu | kv.m | 0,2 |  |  |
|
| 3.34 | Anksčiau dažytų radiatorių, vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | kv.m | 1,6 |  |  |
| 3.35 | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas | t | 1 |  |  |
|
| **Iš viso:** | | | |  |  |

**3 lentelė. BUTAS ADRESU: ŠEŠĖLIŲ G. 10A-7, VILNIUS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur(be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
|  | *Elektros montavimo darbai* | | | | |
| 1.1 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 7 |  |  |
|
|
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 10 |  |  |
|
|
| 1.3 | Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai) | vnt. | 3 |  |  |
|
| 1.4 | Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis demontavimas | vnt. | 1 |  |  |
|
| 1.5 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | vnt. | 1 |  |  |
|
| 1.6 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas) veikimo trukmė ne mažiau 10 metų (detektoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) | vnt. | 4 |  |  |
|
|
|
|
|
| 1.7 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas žiediniais grąžtais betono sienose | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| 1.8 | Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinklu) | m | 1 |  |  |
|
|
| 1.9 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | m | 1 |  |  |
|
|
| 1.10 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji (lempų lizdai) | vnt. | 5 |  |  |
|
|
| *Santechnikos darbai* | | | | |  |
| 2.1 | Ketinių vonių keitimas ketinėmis voniomis | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.2 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.3 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ant kronšteinų | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| 2.4 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas ( tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus) | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| 2.5 | Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.6 | Movinės uždaromosios - reguliuojamosios armatūros keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 15 mm | vnt. | 3 |  |  |
|
|
| 2.7 | Kiaurų radiatorių pakeitimas | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.8 | Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas | vnt. | 3 |  |  |
|
| 2.9 | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm | m | 10 |  |  |
|
| 2.10 | Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas | vnt. | 1 |  |  |
|
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | |  |
| 3.1 | Šarvo durų (ne mažiau dviejų spynų) blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 kv. m.) | kv. m. | 1,90 |  |  |
|
|
| 3.2 | Medinių grindjuosčių nuardymas | m | 79,5 |  |  |
| 3.3 | Aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | kv. m. | 38,00 |  |  |
|
|
| 3.4 | Senų tapetų nuplėšimas | kv. m. | 36,80 |  |  |
| 3.5 | Lentynos išardymas | kv. m. | 2,60 |  |  |
| 3.6 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | kv. m. | 25,70 |  |  |
|
| 3.7 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | kv.m. | 72,00 |  |  |
|
| 3.8 | Sienų vidinių paviršių pelėsių naikinimas | kv. m. | 4,00 |  |  |
|
| 3.9 | Lubų atskirų vietų iki 1 kv.m. ploto tinko remontas cemento - kalkių skiediniu | kv. m. | 3,00 |  |  |
|
|
| 3.10 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv. m. | 61,00 |  |  |
|
|
| 3.11 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv. m. | 61,00 |  |  |
|
|
| 3.12 | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento - kalkių skiediniu | kv.m | 12,40 |  |  |
|
| 3.13 | Sienų atskirų vietų iki 1 kv. m. ploto tinko remontas cemento - kalkių skiediniu | kv.m | 3,00 |  |  |
|
|
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 159,00 |  |  |
|
|
| 3.15 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv.m | 159,00 |  |  |
|
|
| 3.16 | Durų blokų keitimas pertvarose, kai angos plotas iki 2 kv.m. | kv.m. | 11,10 |  |  |
|
| 3.17 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10 kv.m. | kv.m. | 3,60 |  |  |
|
|
|
| 3.18 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis "Atlas" klijais | kv.m. | 36,00 |  |  |
|
|
| 3.19 | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | kv. m. | 2,50 |  |  |
|
|
| 3.20 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orentuotų skiedrų plokštes (OSB) ne mažiau 12 mm storio) | kv. m. | 61,00 |  |  |
|
|
|
| 3.21 | Laminuotų grindlenčių danga | kv. m. | 61,00 |  |  |
|
| 3.22 | Durų atmušėjų montavimas | vnt. | 7 |  |  |
|
| 3.23 | Anksčiau dažytų fasadų lygių paviršių dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus | kv. m. | 27,30 |  |  |
|
|
| 3.24 | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas | t. | 0,90 |  |  |
|
| **Iš viso:** | | | |  |  |

**4 lentelė. BUTAS ADRESU: NAUJOJI G. 22-3, VILNIUS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur(be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
|  | | *Elektros montavimo darbai* | | | | |
| 1.1 | | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| 1.2 | | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 4 |  |  |
|
|
| 1.3 | | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji (lempų lizdai) | vnt. | 1 |  |  |
|
| 1.4 | | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutese, kai instaliacija paslėptoji (paskirstimo dėžutė) | vnt. | 1 |  |  |
|
|
|
| 1.5 | | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas) veikimo trukmė ne mažiau 10 metų (detektoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) | vnt. | 1 |  |  |
|
|
|
|
|
| 1.6 | | Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas | vnt. | 1 |  |  |
|
| 1.7 | | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |  |
| 2.1 | | Šarvo durų (ne mažiau dviejų spynų) blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 kv. m.) | kv. m. | 1,60 |  |  |
|
|
| 2.2 | | PVC grindjuosčių nuardymas | m | 17,32 |  |  |
| 2.3 | | Laminato ardymas | kv. m. | 17,80 |  |  |
| 2.4 | | Vidinių paviršių aptepimas pelėsio naikinimo priemone | kv. m. | 4,00 |  |  |
|
| 2.5 | | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | kv. m. | 2,65 |  |  |
|
| 2.6 | | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv. m. | 17,80 |  |  |
|
|
| 2.7 | | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv.m. | 17,80 |  |  |
|
|
| 2.8 | | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv. m. | 49,65 |  |  |
|
|
| 2.9 | | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv. m. | 49,65 |  |  |
|
|
| 2.10 | | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | kv. m. | 0,70 |  |  |
|
|
| 2.11 | | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orentuotų skiedrų plokštes (OSB) ne mažiau 16 mm storio) | kv. m. | 17,80 |  |  |
|
|
|
| 2.12 | | Laminuotų grindlenčių danga | kv.m | 17,80 |  |  |
|
| 2.13 | | Lango reguliavimas | vnt. | 1,00 |  |  |
|
| 2.14 | | Langų rankenų pakeitimas | vnt. | 1,00 |  |  |
|
| 2.15 | | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas | t. | 0,30 |  |  |
|
| **Iš viso:** | | | |  |  |

**5 lentelė. BUTAS ADRESU: LAISVĖS PR. 39-59, VILNIUS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur(be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
|  | | *Elektros montavimo darbai* | | | | |
| 1.1 | | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas ir montavimas | vnt. | 14 |  |  |
| 1.2 | | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (3 dalių jungiklių-kištukinių lizdų blokai) | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| 1.3 | | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas) veikimo trukmė ne mažiau 10 metų (detektoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) | vnt. | 3 |  |  |
|
|
|
|
|
| 1.4 | | Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai) | vnt. | 3 |  |  |
|
| 1.5 | | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado. | vnt. | 1 |  |  |
|
| *Santechnikos darbai* | | | | | |  |
| 2.1 | | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas (tvirtinamų prie sienų, vieno skyriaus) | vnt. | 1 |  |  |
|
|
| 2.2 | | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.3 | | Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.4 | | Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas | vnt. | 3 |  |  |
|
| 2.5 | | Praustuvų sifonų keitimas plastikiniais sifonais | vnt. | 1 |  |  |
|
| 2.6 | | Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas | vnt. | 1 |  |  |
|
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | | |  |
| 3.1 | | Šarvo durų (ne mažiau dviejų spynų) blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 kv. m.) | kv. m. | 1,75 |  |  |
|
|
| 3.2 | | Senų tapetų nuplėšimas | kv. m. | 101,00 |  |  |
|
| 3.3 | | Sienų paviršiaus valymas vandeniu ( paviršiaus plovimas) | kv. m. | 101,00 |  |  |
|
| 3.4 | | PVC grindjuosčių nuardymas | kv. m. | 76,90 |  |  |
|
| 3.5 | | Laminato ardymas | kv. m. | 61,00 |  |  |
|
| 3.6 | | Pelėsių naikinimas | kv. m. | 7,00 |  |  |
|
| 3.7 | | Sienų atskirų vietų iki 1 kv. m. ploto tinko remontas cemento- kalkių skiediniu | kv.m. | 2,00 |  |  |
|
|
| 3.8 | | Plokščių siūlių užtepimas ir rievėjimas iš apačios cementiniu skiediniu | kv. m. | 5,02 |  |  |
|
|
| 3.9 | | Balkono grindų (gaisrinės šachtos) glazūruotų plytelių išardymas, be plytelių išsaugojimo | kv. m. | 1,00 |  |  |
|
|
| 3.10 | | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | kv. m. | 1,00 |  |  |
|
| 3.11 | | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv. m. | 63,62 |  |  |
|
|
| 3.12 | | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv.m | 63,62 |  |  |
|
|
| 3.13 | | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv.m | 151,22 |  |  |
|
|
| 3.14 | | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv.m | 151,22 |  |  |
|
|
| 3.15 | | Anksčiau dažytų radiatorių ir vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | kv.m | 4,00 |  |  |
|
| 3.16 | | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, jų neišimant | vnt. | 6,00 |  |  |
|
| 3.17 | | Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10 proc. senų dažų | kv.m | 9,02 |  |  |
|
| 3.18 | | Durų apvadų keitimas, kai apvadai presuoto kartono | m. | 21,00 |  |  |
|
| 3.19 | | Langų reguliavimas | vnt. | 4 |  |  |
|
| 3.20 | | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, jų neišimant | vnt. | 4 |  |  |
|
| 3.21 | | Langų plovimas | kv.m | 14,55 |  |  |
|
| 3.22 | | Tiesinių išorinių angokraščių paprasto tinko remontas | kv.m | 0,70 |  |  |
|
| 3.23 | | San. prietaisų išvalymas ir plovimas vietoje | vnt. | 2 |  |  |
|
| 3.24 | | Keraminių plytelių plovimas | kv.m | 20,00 |  |  |
|
| 3.25 | | Atskirų glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių | vnt. | 2 |  |  |
|
|
| 3.26 | | Keraminių plytelių tarpų užtaisymas glaistu | m. | 3 |  |  |
|
| 3.27 | | Laminuotų grindlenčių danga | kv. m. | 61,00 |  |  |
|
|
| 3.28 | | Durų atmušėjų montavimas | vnt. | 5 |  |  |
|
| 3.29 | | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas | t | 0.8 |  |  |
|
| **Iš viso:** | | | |  |  |

**6 lentelė. BUTAS ADRESU: LIEPKALNIO G. 22-16, VILNIUS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų sąrašas** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Kaina Eur(be PVM)** | **Kaina Eur (su PVM)** |
|
|  | *Elektros montavimo darbai* | | | | |
| 1.1 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas ir montavimas | vnt. | 9 |  |  |
|
| 1.2 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 1 |  |  |
|
|
|
| 1.3 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (nesprogus variantas) veikimo trukmė ne mažiau 10 metų (detektoriai turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus) | vnt. | 2 |  |  |
|
|
|
|
|
| 1.4 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija atviroji (lempų lizdai) | vnt. | 2 |  |  |
|
|
| *Bendrastatybiniai darbai* | | | | |  |
| 2.1 | Senų tapetų nuplėšimas | kv. m. | 47,20 |  |  |
|
| 2.2 | PVC grindjuosčių nuardymas | m | 30 |  |  |
|
| 2.3 | Laminato ardymas | kv. m. | 32,70 |  |  |
|
| 2.4 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | kv. m. | 10,00 |  |  |
|
| 2.5 | Sienų atskirų vietų iki 1 kv.m. ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | kv. m. | 0,50 |  |  |
|
| 2.6 | Durų apvadų keitimas, kai apvadai presuoto kartono | m | 20,40 |  |  |
|
| 2.7 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv.m. | 32,70 |  |  |
|
|
| 2.8 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilininiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | kv. m. | 11,78 |  |  |
|
|
| 2.9 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | kv. m. | 24,57 |  |  |
|
|
| 2.10 | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | kv. m. | 1,00 |  |  |
|
|
| 2.11 | Laminuotų grindlenčių danga | kv. m. | 32,70 |  |  |
|
| 2.12 | Smulkus langų varstomų rėmų remontas, neišimant jų ir reguliojant | vnt. | 3,00 |  |  |
|
| 2.13 | Smulkus durų varčių ir staktų remontas | vnt. | 2,00 |  |  |
|
| 2.14 | Durų plovimas vandeniu | kv.m. | 3,44 |  |  |
|
| 2.15 | Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10 proc. senų dažų | kv.m. | 3,44 |  |  |
|
| 2.16 | Durų atmušėjų montavimas | vnt. | 2,00 |  |  |
|
| 2.17 | Sienų vidinių paviršių lakavimas aliejiniais lakais vienu sluoksniu | kv.m. | 16,00 |  |  |
|
| 2.18 | Sienų vidinių paviršių lakavimas aliejiniais lakais antru arba kartotiniu sluoksniu | kv.m. | 16,00 |  |  |
|
|
| 2.19 | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas | t. | 0,50 |  |  |
|
| **Iš viso:** | | | |  |  |

Pagal pateiktusįkainius:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Adresas** | | **Suma be**  **PVM (Eur)** | **Suma su**  **PVM (Eur)** |
| 1. | **BUTAS ADRESU: V. ŠOPENO G. 3-7, VILNIUS;** | |  |  |
| 2. | **BUTAS ADRESU: ALGIRDO G. 41A-69, VILNIUS;** | |  |  |
| 3. | **BUTAS ADRESU: ŠEŠĖLIŲ G. 10A-7, VILNIUS;** | |  |  |
| 4. | **BUTAS ADRESU: NAUJOJI G. 22-3, VILNIUS;** | |  |  |
| 5. | **BUTAS ADRESU: LAISVĖS PR. 39-59, VILNIUS;** | |  |  |
| 6. | **BUTAS ADRESU: LIEPKALNIO G. 22-16, VILNIUS** | |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | |  |

Bendra suma pasiūlymų palyginimui ...................................Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais).

**Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.  Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai) | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 27 punktu perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį.

**Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. 1S-222 nustatyta tvarka.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

3 priedas

Herbas arba Prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.\_\_\_\_\_\_

(Data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sudarymo vieta)

|  |
| --- |
| 1. Aš, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |
| tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| (Tiekėjo pavadinimas) |
| dalyvaujantis (-i) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (Perkančiosios organizacijos pavadinimas) |
| atliekamame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , skelbtame |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , |
| data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS) |

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame reikalavime vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |

4 Priedas

Projektas

**Statybos-REMONTO DARBŲ**

**rangos sutartis Nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2016 m. d.

Vilnius

**Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“**, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Švitrigailos g. 7, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama dierektoriaus Tado Balsevičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

## ir

## **Uždaroji akcinė bendrovė “** **”,** juridinio asmens kodas , buveinės adresas: , Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus , veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

## toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, atsižvelgiant į tai, kad:

- šios Sutarties sudarymas ir pagal ją atliekami darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomos veikla;

- Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

- ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Šalys išreiškė savo valią sudarydamos šią Statybos-remonto darbų rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi, žemiau aptartomis sąlygomis.

# SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

## Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

### 1.1.1. Darbai – reiškia bendrastatybinius darbus ir/ar elektros, ir/ar santechnikos ar kitus montavimo darbus, ir/ar gamybos/derinimo/tiekimo/paslaugų teikimo ar visus kitus Rangovo turimus atlikti darbus, ir/ar veiksmus, paslaugas, būtinus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, taip pat darbų pridavimą Užsakovui pagal šios Sutarties sąlygas;

### 1.1.2. Darbų frontas – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir priimta Darbų vykdymo vieta ar jos dalis, būtina Darbų atlikimui;

### 1.1.3. Atliktų darbų aktas – Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytų atskirų objektų, darbų ar jų etapų atlikimo faktą patvirtinantis dokumentas;

### 1.1.4. Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas – visų Rangovo atliktų pagal šią Sutartį Darbų priėmimo-perdavimo aktas;

### 1.1.5. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas Darbų atlikimo grafikas, detalizuojantis šioje Sutartyje nurodytus Darbų atlikimo terminus ir apimantis Darbų tarpinius bei galutinius terminus, įskaitant reikiamų leidimų gavimą, Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, Objekte vykdomų Darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus bei pabaigą, taip pat Darbų pridavimą Užsakovui;

### 1.1.6. Darbų vykdymo protokolas – protokolas, surašomas siekiant užfiksuoti gamybinio pasitarimo metu svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus;

### 1.1.7. Sutartis – pagal Rangovo laimėto konkurso sąlygas sudaryta ši Sutartis su visais prie Sutarties pridėtais priedais, Sutarties papildymais ir pakeitimais, Statybos darbų vykdymo protokolais ir kitais dokumentais, tiesiogiai susijusiais su šia Sutartimi ir Darbais;

### 1.1.8. Kaina – konkreti ir galutinė pinigų suma, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis mokama Užsakovo Rangovui už tinkamą visų Darbų bei kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių įvykdymą bei perdavimą Užsakovui.

# Sutarties dalykas

### 2.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika tinkamai ir laiku atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei (į)vykdyti kitus Rangovo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku Rangovo atliktus Darbus ir atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

### 2.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo kvietime pateikti pasiūlymus nurodytas Darbų apimtis (Sutarties priedas Nr. 1), Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius (Sutarties priedas Nr. 2) Šalių sutartais terminais (Sutarties priedas Nr. 3) šiuose objektuose:

**2.2.1.BUTAS ADRESU: V. ŠOPENO G. 3-7, VILNIUS;**

**2.2.2.BUTAS ADRESU: ALGIRDO G. 41A-69, VILNIUS;**

**2.2.3.BUTAS ADRESU: ŠEŠĖLIŲ G. 10A-7, VILNIUS;**

**2.2.5. BUTAS ADRESU: NAUJOJI G. 22-3, VILNIUS;**

**2.2.6.BUTAS ADRESU: LAISVĖS PR. 39-59, VILNIUS;**

**2.2.7. BUTAS ADRESU: LIEPKALNIO G. 22-16, VILNIUS**

Visi kartu ir/ar kiekvienas iš šiame punkte (2.2.1 – 2.2.4) nurodytų objektų atskirai toliau vadinami **Objektu**.

2.3. Darbai bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymas yra atliekami Rangovo rizika bei atsakomybe.

## 

# Sutarties kaina

## Sutarties Kaina yra konkreti ir galutinė: [sutarties darbų suma skaičiais] Eur. ( [sutarties darbų suma žodžiais] Eur00Eur ct) plius 21 proc. PVM [skaičiais] Eur. ([žodžiais]Eur00Eur ct), **iš viso [skaičiais] Eur ([žodžiais] Eur00 Eur ct)**. Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Rangovo prievolių pagal Sutartį įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, garantinio laikotarpio laidavimo raštų, sutarties įvykdymo garantijų, draudimų, leidimų gavimo ir kitos išlaidos yra įeina/įskaičiuotos į Kainą.

## Darbai atliekami be avansinio apmokėjimo. Rangovas gali prašyti Užsakovo sumokėti ne didesnį kaip 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio avansą, pateikdamas Užsakovui galiojančią banko ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo garantiją Sutarties Kainos dydžio sumai Sutarties galiojimo laikotarpiui.

## Užsakovas neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus. Tuo atveju, jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomais darbais nėra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ar jų atlikimo terminai. Papildomais darbais nėra laikomi Darbų trūkumų (defektų) (pa)šalinimo darbai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti būtini paruošiamieji darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kita.

## Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos Kainos pakeitimo. Rangovas įsipareigoja už Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti iš Užsakovo mokėti jokių Sutartyje nenumatytų mokėjimų.

Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

-Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

- Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (arba jį pakeisiančiame leidinyje) dienos;

- Perskaičiavimo formulė: sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

- Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

# Šalių įsipareigojimai

## Užsakovas:

## 4.1.1. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoda Rangovui Darbų frontą arba užtikrina, kad dalyvaujant Užsakovui tai padarytų kiti rangovai, kurie atliko ar atlieka darbus Objekte. Rangovas turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

## 4.1.2. Vykdo Rangovo atliekamų Darbų priežiūrą ir kontrolę, tikrina Rangovo atliekamų Darbų ir jų sudėties atitikimą šios Sutarties, Darbų dokumentų nuostatoms bei teisės aktų reikalavimams;

## 4.1.3. Patikrina Rangovo baigtus Darbus ir nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus ir Atliktų darbų akte nurodytos Darbų apimtys atitinka faktines atliktų Darbų apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtina Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus;

## 4.1.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu (pa)teikti pastabas (pretenzijas) dėl Darbų, jų atlikimo terminų, rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitikimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės aktų reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pateiktas pastabas (pretenzijas);

## 4.1.5. Atsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, sąlygomis ir tvarka;

### 4.1.6. Organizuoja, veda bei protokoluoja gamybinius pasitarimus Objekte ar Užsakovo buveinėje;

### 4.1.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ar kitais šioje sutartyje numatytais atvejais, Užsakovas, reikalaudamas pašalinti trūkumus, nemoka už netinkamai atliktus Darbus ir turi teisę (su)stabdyti kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą, tame tarpe, bet neapsiribojant, kitų Rangovo Darbų pagal Sutartį atlikimą iki tinkamo Rangovo padarytų pažeidimų pašalinimo.

## Rangovas:

## 4.2.1. Šioje Sutartyje nustatytais terminais pradeda ir kokybiškai, laikantis Darbų atlikimo terminų, atlieka ir perduoda Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei, esant reikalui, ištaiso pastebėtus (nurodytus) trūkumus/defektus, nustatytus tiek iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, tiek Objekte atliktų Darbų garantiniu laikotarpiu;

## 4.2.2. Priėmęs Darbų frontą per 2 (dvi) darbo dienas gali pareikšti Užsakovui pagrįstas pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;

## 4.2.3. Įsipareigoja paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris, atstovaudamas Rangovą, vadovauja Rangovo vykdomiems darbams. Apie paskirtą Objekto statybos darbų vadovą Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos raštu informuoja Užsakovą bei pateikia darbų vadovo skyrimą patvirtinantį dokumentą (direktoriaus įsakymas, potvarkis, darbo sutartis ar kt.). Jeigu Objekto statybos darbų vadovas pakeičiamas, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui bei pateikti naujo darbų vadovo skyrimą patvirtinantį dokumentą;

## 4.2.4. Užtikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, licencijas Darbų atlikimui asmenys. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelkiamas reikiamas darbuotojų ir/ar kitų asmenų kiekis, būtinas tinkamam Sutarties (į)vykdymui;

## 4.2.5. Priduoda tinkamai atliktus Darbus Užsakovui pagal Sutartyje nurodytus reikalavimus;

## 4.2.6. Garantuoja, kad Užsakovui priduodami Darbai, jiems atlikti panaudotos medžiagos, įrengimai, priemonės, taikytos darbų technologijos visiškai atitinka Sutarties ir Darbų atlikimui reikalingas sąlygas, galiojančius teisės aktus, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir įprastai tokiems darbams, jų rezultatams keliamus reikalavimus bei neturi jokių trūkumų (įskaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniam Užsakovo reikalavimui, Rangovas pateikia visas panaudotų medžiagų, įrengimų technines specifikacijas bei atliktų darbų vykdymo statybos taisykles. Tuo atveju, jeigu Užsakovas tarpusavio nuolaidų pagrindu sutinka priimti Darbus su trūkumais, tokie Darbai (jų trūkumai) privalo būti aiškiai aptarti Atliktų darbų bei Baigiamajame darbų atlikimo akte. Toks Užsakovo sutikimas ir darbų priėmimas su aptartais trūkumais neatleidžia Rangovo nuo garantinių prievolių pagal Sutartį vykdymo ir Darbų su trūkumais atžvilgiu, išskyrus Šalių atskirai sutartus atvejus;

## 4.2.7. Garantuoja ir visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos, higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklių Rangovo Darbų atlikimo zonose, taip pat atsako už gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (jeigu tokių yra) apsaugą ir greta gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių, jų turto apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

## 4.2.8. Užbaigus Darbus konkrečiame Objekte Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo savo sąskaita sutvarko Rangovo Darbų zoną(as) bei jų aplinką, pašalina savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, palaisvino Objektą išgabendamas nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, techniką;

## 4.2.9. Sutarties vykdymo metu nuolat kontroliuoja ir atsako, kad vykdomi Darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Sutarties sąlygas, statybos leidimą, laikantis normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir Objekto paskirties dokumentų, Užsakovo nurodymų bei kitų teisės aktų reikalavimų;

## 4.2.10. Užtikrina, kad Užsakovo atstovai bet kuriuo metu turėtų priėjimą prie visų vykdomų (atliktų) Darbų ir privalo suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, medžiagas, priemones bei įrangą;

## 4.2.11. Prisiima atsakomybę ir visiškai atlygina žalą, nuostolius kuriuos dėl Rangovo atliekamų Darbų ar veiklos Objekte patiria Užsakovas ar tretieji asmenys, tame tarpe, bet neapsiribojant, dėl galimų užpylimo, vandentiekio ir santechnikos įrangos sužalojimų, gedimų, elektros energijos tinklų įrangos sužalojimų, elektros energijos tiekimo sutrikimų bei su tuo susijusių gedimų, pastato konstrukcijų sužalojimų ir kita;

## 4.2.12. Visiškai atlygina Užsakovui dujų, šalto ir karšto vandens suvartojimą Objekte nuo Darbų fronto priėmimo dienos iki galutinio Sutarties arba Darbų Objekte atlikimo (įvykdymo) dienos pagal įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis ir priskaičiuotą abonentinį mokestį. Užsakovo pateiktas sąskaitas Rangovas apmoka per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo dienos. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir vardu sudaryti elektros energijos tiekimo į Objektą sutartį Darbų laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, kas šalių suderinama atskiru Sutarties priedu) ir apmokėti už pagal sudarytą sutartį gautą elektros energiją. Tuo atveju, jei Objekte yra nutrauktas elektros energijos, vandens, dujų ar kitų Darbų atlikimui reikalingų paslaugų tiekimas, Rangovo pranešimu Užsakovas atnaujina elektros energijos ar kitų paslaugų tiekimą;

## 4.2.13. Įsipareigoja Objektą naudoti tik Darbų atlikimui. Rangovas neturi teisės Objekte verstis jokia kita veikla. Rangovas neturi teisės be rašytinio Užsakovo sutikimo Objekte apgyvendinti jokių asmenų, negali laikyti jokio turto, kuris tiesiogiai nesusijęs su Darbų vykdymu. Rangovas privalo užtikrinti, kad su Rangovo žinia į Objektą nepatektų jokie pašaliniai, su Darbų vykdymu nesusiję asmenys ir atsako už savo, Užsakovo bei trečiųjų asmenų turtą, esantį Objektuose Darbų atlikimo metu;

## 4.2.14. Per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką pašalina Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus (defektus). Rangovas po raštiško Užsakovo Darbų trūkumų (defektų) akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, Šalių susitarimu laikoma, kad pretenziją Rangovas pripažįsta ir įsipareigoja savo lėšomis pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą laiką;

## 4.2.15. Privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o, neatvykus į pasitarimą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po susirinkimo privalo patvirtinti įvykusiame gamybiniame pasitarime surašytą Darbų vykdymo protokolą. Tuo atveju, jei Rangovas nesutinka su Darbų vykdymo protokolo turiniu, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo, pateikto Sutartyje nustatyta tvarka, gavimo pateikti Užsakovui išsamų, motyvuotą, rašytinį, Sutarties ar teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsisakymą pasirašyti. Šalių susitarimu Darbų vykdymo protokolo nepatvirtinimas ir nepateikimas rašytinio atsisakymo patvirtinti Darbų vykdymo protokolo Sutartyje nustatytais terminais reiškia, kad Rangovas sutinka su Darbų vykdymo protokolu ir įsipareigoja jį vykdyti jame nurodytomis sąlygomis

## 4.2.16. Pats atlieka Sutartyje numatytus Darbus. Draudžiama Sutartyje numatytus Darbus ar kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atlikti pasitelkiant trečiuosius asmenis - subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, jeigu Rangovo konkurso metu pateiktame pasiūlyme nenurodyta, kokius subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus Rangovas ketina pasitelkti bei kokiems Sutartyje nustatytiems Darbams ar jų apimčiai vykdyti, taip pat jei nepateikti Užsakovo kvietime teikti pasiūlymus nurodyti kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai. Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovų atliekami darbai bei jų vykdymas visiškai atitiktų šios Sutarties sąlygas. Už subrangovų atliktų Darbų kokybę, jų padarytų nuostolių atlyginimą bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui atsako Rangovas;

### 4.2.17. Darbų atlikimo metu privalo netrukdyti kitų rangovų ar įrengimų, paslaugų tiekėjų darbui. Tais atvejais, kai dėl atliekamų Darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar įrengimų, paslaugų tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti juos taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų rangovų ar įrengimų tiekėjų darbui. Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti kitų rangovų pageidavimus Darbams, teikti Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų darbų, kiek tai yra susiję su Rangovo Darbais ar jų (į)vykdymu. Rangovas, derindamas kitų rangovų darbų vykdymo sąlygas Objekte, privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, laikytis Užsakovo interesų prioriteto. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai įvykdytų Darbus ar jų dalį, reikalauti, kad kiti rangovai vykdytų Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, kurie padidintų Užsakovo su kitais rangovais suderėtą darbų kainą. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovui priimant – perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų darbus, tikrinti jų rezultatus bei atsakingai patvirtinti jų tinkamumą/netinkamumą įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo Darbų vykdymui;

4.2.18.Vykdo kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatytas pareigas.

# Darbų atlikimo terminai

## Rangovas Sutartyje numatytų prievolių vykdymą pradeda nuo šios Sutarties pasirašymo momento.

## Šalys susitaria, jog Darbai bus pradėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Darbų fronto perdavimo-priėmimo ir bus baigti iki [**per 35 darbo dienas**], sudarant Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tikslios tarpinės bei galutinės Darbų atlikimo datos (terminai) nustatyti šalių suderintame Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Sutarties priedas Nr.3), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos, ir už atskirų Objektų, Darbų tarpinių terminų laikymąsi/pažeidimą.

## Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytus Darbus atlikti, užbaigti bei perduoti Užsakovui Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytais pagrindiniais bei tarpiniais Darbų atlikimo terminais, bet ne vėliau kaip iki Sutarties 5.2. punkte numatyto galutinio Darbų atlikimo termino.

## Kalendorinį darbų vykdymo grafiką Rangovas įsipareigoja parengti bei suderinti su Užsakovu per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų fronto perdavimo – priėmimo dienos.

## Jeigu dėl objektyvių priežasčių vėluojama Rangovui perduoti Darbų frontą, Darbų atlikimo terminai pratęsiami tokiam pat laiko tarpui (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis), kuriam vėluojama perduoti Darbų frontą, kas Šalių susitarimu nekeičia Darbų kainos.

## Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminai taip pat gali būti nukelti, jeigu Rangovas negali vykdyti savo prievolių dėl Užsakovo kaltės, veiksmų priešingai Sutarties nuostatoms ir tai tęsiasi ne trumpiau kaip 7 (septynias) dienas po atitinkamo rašytinio Rangovo pranešimo gavimo. Tokiu atveju Rangovo prievolių, kurių nebuvo įmanoma vykdyti, įvykdymo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas dėl Užsakovo kaltės negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, dėl ko Šalių turi būti sudarytas atitinkamas Sutarties pakeitimas.

## Kitais pagrindais Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminas negali būti pratęstas.

## Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Darbų atlikimo terminai yra priimtini abiem Šalims, nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas svarbias aplinkybes bei veiklos rizikas Sutarties įvykdymui. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad apie darbų atlikimo laiką (terminus) jis žinojo ir tai įvertino teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkurse Darbų atlikimui iki Sutarties pasirašymo, taip pat jog yra informuotas ir sutinka, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų, atsižvelgiant į Užsakovo vykdomą būsto nuomos veiklą bei to specifiką.

# Darbų priėmimas, Atsiskaitymai pagal sutartį

## Rangovo atlikti Darbai Užsakovui priduodami Atliktų darbų aktais Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

## Darbai gali būti priduodami Užsakovui tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui Darbų rezultatus bei visus būtinus lydinčius dokumentus, po ko Užsakovas patvirtina Darbų atlikimo faktą.

## Rangovas atliktus Darbus Užsakovui priduoda griežtai laikydamasis Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, pateikdamas Atliktų darbų aktus. Visi Sutartyje numatyti Darbai privalo būti priduoti likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki galutinio Darbų atlikimo termino, nustatyto šios Sutarties 5.2. punkte.

## Užsakovas, gavęs Rangovo Atliktų darbų aktus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo juos patvirtinti arba pareikšti pagrįstas pastabas. Tuo atveju, jei nėra įvykdyti ar nėra vykdomi Rangovo sutartiniai įsipareigojimai, Darbai atlikti nekokybiškai (su defektais) Užsakovas nepriima Atliktų darbų aktų ir neprivalo jų (pa)tvirtinti. Rangovui ištaisius neatitikimus (Darbų defektus), Užsakovas patvirtina naują Atliktų darbų aktą, kas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Darbų atlikimo terminų pažeidimus jiems esant. Esant nesutarimams dėl atliktų Darbų kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas turi teisę kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas vėliau padengia kaltoji šalis.

## Užsakovui priėmus ir patvirtinus Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas technines specifikacijas ir sertifikatus bei PVM sąskaitą-faktūrą dėl priimtų pagal aktą Darbų apmokėjimo.

## Užsakovo priimtų Darbų PVM sąskaitos-faktūros Sutartyje numatyta tvarka ir dalimis apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros patvirtinimo dienos. Iš kiekvienos PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos Užsakovas sulaiko 10 (dešimt) procentų sumos, kuriuos sumoka per 15 dienų po Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

## Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, Atliktų darbų aktus, pažymas ir kt.) Rangovas privalo parengti taip, kad paskaičiavimus, kitus juose nurodytus duomenis būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšių ir apimtis patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo būti užantspauduoti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašytos.

## Sudarydamas šią sutartį Rangovas patvirtina, kad Rangovui žinoma ir jis sutinka, kad Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų pagrįsto dydžio sumas netesybų, nuostolių bei kitų Užsakovo reikalavimų pagal Sutartį atlyginimui, taip pat sumas Darbų nustatytiems defektams pašalinti ir / arba sulaikyti mokėjimus pagal Sutartį iki Sutarties pažeidimų pašalinimo. Visos pagal Sutartį Rangovui priklausančios mokėti Užsakovui netesybos, baudos, nuostolių atlyginimo ar kitos sumos gali būti dengiamos Užsakovo pagal Sutartį Rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai, apie tai informuojant Rangovą.

## 6.9. Darbai pagal Sutartį laikomi užbaigti, kai tinkamai (kokybiškai) įvykdyti visi Darbai Objektuose, pašalinti visi nustatyti defektai, pateikti visi reikalingi medžiagų ir įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir/ar kita reikalinga dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. Darbų pagal Sutartį užbaigimas įforminamas Šalims pasirašant Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą.

## 6.10. Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą Rangovas parengia bei pateikia Užsakovui tvirtinti, tik kai a) yra Užsakovo sudarytos komisijos išvados, kad Darbai atlikti pilnai ir tinkamai; b) perdavus (grąžinus) Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka Darbų frontą; c) tinkamai įvykdžius kitus tam momentui vykdytinus įsipareigojimus pagal Sutartį. Užsakovas tinkamai parengtą bei pateiktą Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo.

# atsakomybė, netesybos

Atsižvelgiant į tai, kad:

(1) šios Sutarties sudarymas ir atliekami Darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomos veikla;

(2) Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

(3) ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Sutarties Šalys susitarė ir išreiškė savo valią dėl žemiau aptartų netesybų dydžio, kuris Šalių yra/bus laikomas minimaliais, papildomai neįrodinėtino dydžio Šalių patiriamais dėl Sutarties nevykdymo, netinkamo vykdymo nuostoliais, bei netesybų taikymo tvarkos.

## Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

## Rangovui uždelsus pradėti Darbus Objekte ir/ar atlikti Darbus ar jų dalį Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, taip pat vėluojant priduoti Darbus konkrečiame Objekte šioje Sutartyje (Sutarties priedas Nr.3) nustatytais terminais, Rangovas (su)moka Užsakovui:

## vienkartinę baudą, lygią 100 (vienam šimtui) eurų už pirmą pažeidimo dieną, baudą skaičiuojant dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte;

## už antrą ir kiekvieną sekančią pavėluotą kalendorinę dieną iki aštuntos pažeidimo dienos Rangovui skaičiuojami 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigiai nuo Objekto Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, kai delspinigiai skaičiuojami dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte;

* + 1. Nuo aštuntos pavėluotos atlikti Darbus dienos Rangovui skaičiuojama 5 (penkių) procentų nuo Objekte atliekamų šalių suderintos sąmatinės Darbų vertės dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, kai bauda skaičiuojama dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte, bet ne daugiau nei Objekto Darbų kaina.

## Rangovui ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų atsiliekant nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo visus ar dalį Darbų perduoti kitiems rangovams, atitinkamai mažindamas Rangovo atlyginimą. Apie Darbų apimties sumažinimą Rangovui pranešama raštu. Tuo atveju, jeigu Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai už Sutartyje numatytus Darbus yra didesni, nei Rangovo Darbų įkainiai, numatyti Sutartyje, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos Užsakovo sąskaitos gavimo kompensuoti Užsakovui Darbų įkainių skirtumą.

## Tuo atveju, jeigu Darbų garantiniu laikotarpiu Rangovas atsisako ar delsia šalinti atliekamų/atliktų Darbų defektusilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo pranešimo pateikimo, Užsakovas taiko 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.3 punktuose numatytas netesybas ir turiteisę be Rangovo sutikimo, informavęs jį apie tai, pašalinti defektus pasitelkdamas kitus asmenis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų (pa)šalinimu, bei sumokėti Užsakovo priskaičiuotas netesybas nuo atitinkamo pranešimo dėl nustatytų defektų išsiuntimo iki defektų pašalinimo dienos.

## Netesybos yra (su)mokamos Sutartyje nustatyta tvarka arba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo.

## Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos ir/ar priešgaisrinės saugos, ir/ar aplinkos apsaugos, ir/ar darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už Sutarties 4.2.13. punkte numatytų reikalavimų nesilaikymą. Už Rangovo darbuotojo pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.

## Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų. Netesybų (su)mokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą.

## Šalys susitaria, kad nei vienai iš šios Sutarties Šalių netaikomos nuobaudos už Sutarties nesavalaikį vykdymą, jeigu tai bus nenugalimos jėgos pasekmė (šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jėgos apibrėžimas), ir jeigu Šalis per 2 (dvi) darbo dienas raštu praneš kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

# Sutarties nutraukimAS

## Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ar jos dalį šiais atvejais:

### 8.1.1. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Rangovas atsilieka nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko tarpinių ir/ar galutinių terminų ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų ir po Užsakovo įspėjimo dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas nepasiekia pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir/ar galutinių terminų);

### 8.1.2. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Rangovas samdo su Užsakovu nesuderintus subrangovus arba be Užsakovo sutikimo perleidžia iš Sutarties kylančias teises ar pareigas tretiesiems asmenims;

### 8.1.3. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nevykdo Darbų vykdymo protokolų, ir/arba Sutarties sąlygų ir/arba teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, taip pat jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės ir/arba naudoja netinkamas medžiagas, priemones, įrengimus, ir/arba prastai atlieka darbą ir Sutartyje nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir/arba elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

## Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį šiais atvejais:

### 8.2.1. Įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Užsakovas bankrutuoja arba pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;

### 8.2.2. Įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės delsia mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus (po Atliktų darbų akto patvirtinimo bei atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo).

### 8.3. Šalys gali nutraukti šią Sutartį ir dėl kitų esminių šios Sutarties pažeidimų, įspėjusios viena kitą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

### 8.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, nukentėjusioji Šalis gali reikalauti sumokėti 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą.

### 8.5. Šalys taip pat gali nutraukti šią Sutartį tarpusavio susitarimu, atlygindamos viena kitai pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

# Garantijos

## Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams, medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

## Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis.

## Rangovas iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo, o taip pat garantiniu laikotarpiu įsipareigoja kuo skubiau arba per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką savo lėšomis pašalinti išaiškėjusius trūkumus (defektus).

## Atsiradus Darbų trūkumams (defektams), garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

# Baigiamosios nuostatoS

# 10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.

# 10.2. Šioje Sutartyje numatytos nuostatos gali būti keičiamos tik Sutartyje aptartais atvejais.

## 10.3. Šalys neturi teisės perduoti šia Sutartimi nustatytų įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.

## 10.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis.

## 10.5. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ieškinys ar pareiškimas teismui paduodamas pagal Užsakovo buveinės adresą.

## 10.6. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai jokių skolų išieškojimo, tarpininkavimo išlaidų, išskyrus teismo sprendimu priteistas išlaidas.

## 10.7. Šalys bet kokius pranešimus pagal Sutartį (į)teikia pasirašytinai, elektroniniu paštu arba siunčia registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai (i) įteikiant asmeniškai – įteikimo dieną, (ii) jei siunčiama elektroniniu paštu – sekančią darbo dieną po išsiuntimo, (iii) jei siunčiama registruotu paštu – po 3 (trijų) dienų nuo išsiuntimo momento. Jeigu šalis nenurodo atskiro adreso korespondencijai, pranešimas laikomas tinkamai įteiktu, jeigu jis išsiųstas Šalies registruotos buveinės arba Sutartyje nurodytu Šalies adresu korespondencijai ir elektroninio pašto adresu. Pasikeitus Šalies adresui, elektroninio pašto adresui, Šalis per ne vėliau 2 (dvi) darbo dienas privalo informuoti kitą Šalį apie adreso pasikeitimą. Neinformavus kitos Šalies apie adreso pakeitimą, pranešimai laikomi įteikti tinkamai, jei jie išsiųsti paskutiniu Šalies nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

## 10.8. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamąją ir neatskiriama šios Sutarties dalimi.

## 10.9. Ši Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

## 10.10. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

## 10.10.1. Priedas Nr. 1 „Konkurso sąlygos“ lapai;

## 10.10.2. Priedas Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“ lapai;

## 10.10.3. Priedas Nr. 3 „Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma“ lapas;

## 10.10.4. Priedas Nr. 4 „Darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas;

## 10.10.5. Priedas Nr. 5 „Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ lapas;

## 10.10.6. Priedas Nr. 6 „Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ 1 lapas;

## 10.10.7. Priedas Nr. 7 „Susitarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos organizavimo, vykdant statybos darbus” lapai.

1. **Šalių adresai ir kiti rekvizitai**

**UŽSAKOVAS** **RANGOVAS**

|  |  |
| --- | --- |
| SĮ „Vilniaus miesto būstas“ | UAB „ “ |
| Įmonės kodas: 124568293 | Įmonės kodas: |
| Švitrigailos g. 7, Vilnius | Gatvė g. , Vilnius |
| PVM mokėtojo kodas: LT245682917 | PVM mokėtojo kodas: LT |
| Tel.: 8 697 00 804 | Tel.: |
| El. paštas: [vilniaus.bustas@vmb.lt](mailto:vilniaus.bustas@vmb.lt) | El. paštas: |
| A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996 | A.s. LT |
| Bankas: AB SEB bankas | Bankas: AB „ “ bankas |
| **Adresas korespondencijai:** Švitrigailos g. 7,  LT-03110 Vilnius | **Adresas korespondencijai:** |
| Direktorius  Tadas Balsevičius  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas)  A.V. | Direktorius  Vardas Pavardė  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (parašas)  A.V. |

5 Priedas

UAB „ “

Įmonės kodas:

Adresas:

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2016--Nr.\_\_\_\_\_

Viešųjų pirkimų komisijai

**Sutarčių sąrašas bei įvykdytų sutarčių objektai,**

**pirkėjo identifikavimo duomenys,**

**darbų kainos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sutarties data,**  **Pavadinimas, Nr.** | **Pirkėjo identifikavimo duomenys** | **Objektas** | **Darbų kaina** | **Pastabos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | | | |  |